## Atividades
ATIVIDADES SABORES DO MUNDO
Cronograma / Atividade
Número | Designado | Tarefa | Data Inicio | Data Fim | A ser Desenvolvido
1 | Lucas | Topo do app | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 100%
2 | Lucas | Modelagem do BD | 2019-08-30 | 2019-09-09 | 0%
3 | Higor | Página Login | 2019-09-01 | 2019-09-05 | 100%
4 | Higor | Página de Cadastro | 2019-09-01 | 2019-09-05 | 100%
5 | Higor | Fazendo - Higor | 2019-09-05 |  | 80%
6 | Higor | Pagina Configuracao | 2019-09-22 |  | 0%
7
8
9
10
11

## Tarefas
ATIVIDADES
TITULO | DESCRIÇÃO
Página Login | Criar Página de Login contendo um formulario de autenticação (email e senha) com personalização stilizada, logo após o formulario colocar icone de "esqueci a senha" e de "nova conta" | feito - Higor
Página de Cadastro | Criar Pagina de Cadastro usando a documentacao propostas e com os seguintes campos, nome, sobrenome, data nasc, email, senha | feito - Higor
Menu de paises | Criar um menu para exibicao dos paises presentes no aplicativo conforme descrito na pltaforma teamwork. A lista servirá para redirecionamento para receitas de determinado pais | Fazendo - Higor
Topo do app | criar o topo do aplicativo contendo os menus laterais(desktop) ou menu suspenso(mobile), junto com a foto do usuario e um icone dinamico de pesquisa
Pagina Principal | Criar Pagina principal para exibição das receitas, fazer no estilo time line apresentando as receitas fullscreen junto com icones apontando algumas breves informação (curtidas, tempo de preparo, etc )
Pagina Configuracao | Criar página de configuração do Aplcativo contendo opções para ativação/desativação das notificações do aplicativo | Fazendo - Higor
Pagina da Receita | Criar página receita contendo o titulo da receita, carrosel de imagens da receita, logo a baixo a imagens uma lista com icones referentes aos igredientes e modo de prepraro da receita, logo após a lista fazer uma lista das avaliações e comentarios com a possibilidade de interação do usuario com ambas formas
Perfil do usuário | Criar uma pagina o perfil do usuario, contendo a imagens de perfil do usuario centralizada na página, logo após uma lista com os dados pessoais do usuario, nome, email, senha , data nasc, e criar junto a cada elemento um icone de edição do mesmo, juntamente com a tela de edição. | feito - Nivaldo
Cadastro de receitas | Criar a tela de cadastro de receita contendo, um formulario agradável, com os seguintes campos, nome da receita, ingredientes (quantidade e nome do ingrediente), modo de preparo, informações nutricionais, serve quantas pessoas, e tempo de preparo, e logo abaixo um campo para anexo de diversas fotos
Modelagem do BD | Fazer a modelagem do banco de dados usando os padroes estudados e de acordo com a documentação elaborada
Logica back end | Continua .. .

## Temas
TEMAS
Cores | Iocon temporario | Classes de Cores
80210E | <p id="icon" style="text-shadow: rgb(179, 46, 20) 0px 0px 0px, rgb(182, 47, 20) 1px 1px 0px, rgb(185, 48, 20) 2px 2px 0px, rgb(188, 49, 21) 3px 3px 0px, rgb(191, 50, 21) 4px 4px 0px, rgb(194, 50, 21) 5px 5px 0px, rgb(198, 51, 22) 6px 6px 0px, rgb(201, 52, 22) 7px 7px 0px, rgb(204, 53, 22) 8px 8px 0px, rgb(207, 54, 23) 9px 9px 0px, rgb(210, 54, 23) 10px 10px 0px, rgb(214, 55, 23) 11px 11px 0px, rgb(217, 56, 24) 12px 12px 0px, rgb(220, 57, 24) 13px 13px 0px, rgb(223, 58, 25) 14px 14px 0px, rgb(226, 59, 25) 15px 15px 0px, rgb(230, 59, 25) 16px 16px 0px, rgb(233, 60, 26) 17px 17px 0px, rgb(236, 61, 26) 18px 18px 0px, rgb(239, 62, 26) 19px 19px 0px, rgb(242, 63, 27) 20px 20px 0px, rgb(245, 64, 27) 21px 21px 0px, rgb(249, 64, 27) 22px 22px 0px, rgb(252, 65, 28) 23px 23px 0px; font-size: 57px; color: rgb(255, 255, 255); height: 104px; width: 104px; line-height: 104px; border-radius: 9%; text-align: center; background-color: rgb(255, 66, 28);"> SM </p> | deep-orange darken-1 | FF2E17
FF4D29 |  | #e64a19 deep-orange darken-2
FF421C |  | #d84315 deep-orange darken-3
803A2D
CC3516